## 표지
|  | 문서번호 | REC_PJ_A01
이미지를 통한 쓰레기 재활용 가능 여부 구분 서비스
2024-01-17
[ 데이터 분석을 통한 쓰레기 분류 ]

## 17일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정
회의 일시 | 01월 17일
회의 시간 | 오전 10:10~10:40, 오전 11:10~12:00, 오후 2:10~2:50
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 겨울 기상 데이터를 기반으로 난방비 예측
*난방 기기의 on/off를 사용자에게 추천, 가격 표시
2. 가구당 기기별 사용량
*비용 예측임은 위와 비슷하지만 기기별 사용량으로 예측
3. 기상데이터 이용해 사용될 에너지 예측 후 신재생 에너지 생산 순위 설정
*기상 데이터와 신재생 에너지 생산량 등의 자료 사용
4. GPT 소비 에너지 줄이기
*챗 GPT를 사용하여 소비 에너지 줄이는 방법을 산출
| 5. 스마트 쓰레기통 | 5번 안으로 결정
*쓰레기의 사진을 찍으면 유형을 분류하여 분리수거를 돕는 서비스
구현 방법 회의
동시 접속자가 있을 시 문제가 생김
동시 접속자가 있을 시를 대비해 자바를 사용해야 함, 파이썬에서 학습만 시키고 완성된 모델을 자바로 불러오기로 결정
리액트, 파이썬 간의 데이터 통신이 필요-장고 사용 예정
분류는 종이, 캔, 플라스틱, 유리, 금속으로 한정, 나머지는 모두 기타로 분류
프론트 요구사항
입력한 아이템(쓰레기 이미지 혹은 아이콘?)이 움직여 쓰레기통으로 들어가게
아이템이 아닌 쓰레기통을 움직이는 방법이 있음
사다리타기 형식으로 결정
역할 분류
데이터-김건우, 이윤주
웹-임태환, 명하영, 박정현, 이재빈
오후에는 데이터 시각화를 위한 웹 페이지(프론트) 구상 회의
프론트 필요 페이지 약 3~4개 예상
이미지 입력 후 분류된 유형이 맞는지 아닌지에 따라 데이터 저장 여부 결정
분류된 유형이 틀릴 시-입력한 이미지의 분류 유형이 무엇인지 직접 입력하거나 입력을 건너뛸 수 있도록 하는 페이지 표시
사용자에게서 새로 입력되는 데이터들을 새로 학습 시킬지의 여부 결정
사용자가 분류의 T/F를 체크할 수 있도록 만들지의 여부 결정 필요
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 회의 참여
김건우 | 회의 참여
명하영 | 회의 참여, 회의록 서류 작성
박정현 | 회의 참여
이윤주 | 회의 참여
이재빈 | 회의 참여
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 18일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 18일
회의 시간 | 오전 9:10~9:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 사용자가 분류의 T/F를 체크할 수 있도록 만들지의 여부 결정 필요
ㄴ 넣지 않기로 결정
사유:작업량이 늘어나고, 악의적으로 틀린 답을 하는 사용자를 막을 수 없음/실제 사용시 일일히 체크하는 것이 아닌 다량을 한꺼번에 넣을 것임
학습시킨 데이터로 결과만 산출해서 출력하기로 결정
이 결과들을 DB에 저장할 시의 이점=자료가 늘어남, DB에 저장되는 데이터들을 활용할 수 있음 예)일별 쓰레기양 도출 등
이번 프로젝트의 포인트는 ML/DL인데 보이는 출력물이 적은 것이 문제가 될 것 같다
데이터 분류에서 발생하는 문제
1.기타로 분류되는 데이터가 너무 많음, 기타를 없앨지에 대해 회의 필요
기타의 범위가 기존 다른 분류들보다 범위가 넓어, 데이터를 학습 시킬수록 기타의 특징이 많아진다.
위의 이유로 결과가 기타로만 나오는 문제가 발생
ㄴ 사용자가 의류, 신발 등을 입력하지 않을 것이라 가정하고 이런 데이터를 제외시킬지?
2.자료가 적어서 학습이 잘 진행되지 않음
위의 문제들에 대한 해결:재활용의 분류 정답률을 높이는 것에 집중하고, 기타를 빼자
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 전방위 서포트
김건우 | 데이터 분류하는 기능에 문제가 발생, 데이터 수집이 덜 된 탓인지 다른 문제가 있는지 파악 중
이윤주 | 학습 시키기 위한 데이터 수집 중
박정현 | 백엔드 40% 완료, DB 연결은 아직임
이재빈 | 프론트 50% 완료, DB 연결은 아직임
명하영 | 발표 자료 수집 및 회의록 작성
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자