## 표지
|  | 문서번호 | REC_PJ_A01
Project Recycle
2024-01-17
[ 데이터 분석을 통한 쓰레기 분류 ]

## 17일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정
회의 일시 | 01월 17일
회의 시간 | 오전 10:10~10:40, 오전 11:10~12:00, 오후 2:10~2:50
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 겨울 기상 데이터를 기반으로 난방비 예측
*난방 기기의 on/off를 사용자에게 추천, 가격 표시
2. 가구당 기기별 사용량
*비용 예측임은 위와 비슷하지만 기기별 사용량으로 예측
3. 기상데이터 이용해 사용될 에너지 예측 후 신재생 에너지 생산 순위 설정
*기상 데이터와 신재생 에너지 생산량 등의 자료 사용
4. GPT 소비 에너지 줄이기
*챗 GPT를 사용하여 소비 에너지 줄이는 방법을 산출
| 5. 스마트 쓰레기통 | 5번 안으로 결정
*쓰레기의 사진을 찍으면 유형을 분류하여 분리수거를 돕는 서비스
구현 방법 회의
동시 접속자가 있을 시 문제가 생김
동시 접속자가 있을 시를 대비해 자바를 사용해야 함, 파이썬에서 학습만 시키고 완성된 모델을 자바로 불러오기로 결정
리액트, 파이썬 간의 데이터 통신이 필요-장고 사용 예정
분류는 종이, 캔, 플라스틱, 유리, 금속으로 한정, 나머지는 모두 기타로 분류
프론트 요구사항
입력한 아이템(쓰레기 이미지 혹은 아이콘?)이 움직여 쓰레기통으로 들어가게
아이템이 아닌 쓰레기통을 움직이는 방법이 있음
사다리타기 형식으로 결정
역할 분류
데이터-김건우, 이윤주
웹-임태환, 명하영, 박정현, 이재빈
오후에는 데이터 시각화를 위한 웹 페이지(프론트) 구상 회의
프론트 필요 페이지 약 3~4개 예상
이미지 입력 후 분류된 유형이 맞는지 아닌지에 따라 데이터 저장 여부 결정
분류된 유형이 틀릴 시-입력한 이미지의 분류 유형이 무엇인지 직접 입력하거나 입력을 건너뛸 수 있도록 하는 페이지 표시
사용자에게서 새로 입력되는 데이터들을 새로 학습 시킬지의 여부 결정
사용자가 분류의 T/F를 체크할 수 있도록 만들지의 여부 결정 필요
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 회의 참여
김건우 | 회의 참여
명하영 | 회의 참여, 회의록 서류 작성
박정현 | 회의 참여
이윤주 | 회의 참여
이재빈 | 회의 참여
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 18일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 18일
회의 시간 | 오전 9:10~9:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 사용자가 분류의 T/F를 체크할 수 있도록 만들지의 여부 결정 필요
ㄴ 넣지 않기로 결정
사유:작업량이 늘어나고, 악의적으로 틀린 답을 하는 사용자를 막을 수 없음/실제 사용시 일일히 체크하는 것이 아닌 다량을 한꺼번에 넣을 것임
학습시킨 데이터로 결과만 산출해서 출력하기로 결정
이 결과들을 DB에 저장할 시의 이점=자료가 늘어남, DB에 저장되는 데이터들을 활용할 수 있음 예)일별 쓰레기양 도출 등
이번 프로젝트의 포인트는 ML/DL인데 보이는 출력물이 적은 것이 문제가 될 것 같다
데이터 분류에서 발생하는 문제
1.기타로 분류되는 데이터가 너무 많음, 기타를 없앨지에 대해 회의 필요
기타의 범위가 기존 다른 분류들보다 범위가 넓어, 데이터를 학습 시킬수록 기타의 특징이 많아진다.
위의 이유로 결과가 기타로만 나오는 문제가 발생
ㄴ 사용자가 의류, 신발 등을 입력하지 않을 것이라 가정하고 이런 데이터를 제외시킬지?
2.자료가 적어서 학습이 잘 진행되지 않음
위의 문제들에 대한 해결:재활용의 분류 정답률을 높이는 것에 집중하고, 기타를 빼자
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 전방위 서포트
김건우 | 데이터 분류하는 기능에 문제가 발생, 데이터 수집이 덜 된 탓인지 다른 문제가 있는지 파악 중
이윤주 | 학습 시키기 위한 데이터 수집 중
박정현 | 백엔드 40% 완료, DB 연결은 아직임
이재빈 | 프론트 50% 완료, DB 연결은 아직임
명하영 | 발표 자료 수집 및 회의록 작성
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 19일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 19일
회의 시간 | 오전 9:10~9:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 조이름 정하기
후보:아무거나 하조
결과:정해지지 않음, 차차 정해보기로
이름 Reuse로 결정
데이터
정확도 향상이 메인 과제
담당자 둘 중 정확도가 더 높은 사람의 모델을 쓰기로
데이터를 4만개 넣고 돌려보고 싶었지만 용량 문제로 1000개 밖에 사용하지 못함
다른 컴퓨터에서 각각의 분야별로 학습 시킨 뒤 합치기가 가능한가? -> 어렵다
현재 정확도는 74%, 외부 데이터는 30%
*결국 학습 시키는 데이터의 양이 문제임
VGG를 쪼개서 돌려보라는 교수님의 조언이 있었지만 해본 결과 정확도가 오히려 떨어짐
분류 종류가 많은 것보다 분류의 정확도를 높이는 것이 우선
정확도 문제 해결을 위해 분류 종류를 3~4개로 줄여서 시도해보기로
150/150보다 작게 만들면 들어가는 데이터의 양을 늘릴 수 있음(교수님 조언)
웹
사진 업로드 클릭하면 이미지를 업로드 할 수 있는 창이 뜸, 수행하기에는 가운데에 떠 있는 아이템이 작다.
차라리 설명 부분을 다른 곳으로 빼서 만든 프로그램에 대한 설명과 자잘한 설명까지 넣어버리자
화면 구석에 ? 마크를 넣어 그걸 클릭하면 쓰인 데이터 수, 정확도 등의 정보와 함께 만든 서비스에 대한 세부 설정까지
쓰레기 버린 이후 모달의 구성이 고민
| ㄴ 분류된 쓰레기에 대한 설명을 띄울지/어떤 쓰레기입니다 만 띄울지 | 후자로 결정
우리가 현재 만드는 프로그램은 원래 *쓰레기통에 넣으면 분리되는 서비스임*
기술 부족으로 웹 상에 구현했지만 본래는 쓰레기통 자체에 카메라나 센서를 넣어 쓰레기를 넣기만 하면 알아서 분류되도록 하는 것이 목적임
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 전방위 서포트
김건우 | 학습 모델 생성 중
이윤주 | 학습 모델 생성 중
박정현 | 백엔드
이재빈 | 프론트
명하영 | 발표 자료 수집 및 회의록 작성
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 22일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 22일
회의 시간 | 오전 9:30~10:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 분류 유형을 4개로 줄이니 정확도가 90%까지 오름
하지만 분류 유형에 캔을 넣으니 정확도가 70%로 떨어짐
사람 사진을 넣었더니 종이로 나옴-잡지류로 판단한 것으로 추측됨
위에 대한 해결 방안으로 학습 시키는 데이터에 무게까지 포함하는 것은 어떤지에 대한 의견을 제시
이미지를 넣을 때 무게도 입력하게 해서 특정 무게 이상이면 모두 기타로 넘겨버리기
백과 연동하지 않고 프론트로만 출력하는 것은 어떤지
우선 무게 포함해서 학습시킨 이후에 정확도를 보고 프론트 적용 여부를 결정하기로
사용자가 입력한 데이터를 DB에 넣어서 강화학습을 시킬지 말지
ㄴ 한달치 데이터를 모아서 한꺼번에 학습 시키는 것으로 결정
요구사항정의서에 추가하기
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 전방위 서포트
김건우 | 학습 모델 생성 중
이윤주 | 학습 모델 생성 중
박정현 | 백엔드
이재빈 | 프론트
명하영 | 발표 스크립트 및 회의록 작성
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 23일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 23일
회의 시간 | 오전 10:20~10:45
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 데이터
분류 카테고리에서 기타 제외
종이 플라스틱 유리병 캔 페트병 스티로폼
무게 속성 추가는 정확도가 오히려 떨어져서 기각
1차적인 모델은 완성됨
프론트
첫 화면에 나올 정보 정리 필요
페이지 간에 넘어가는 장면이 어색해 딜레이를 줄이기 위해 첫 화면과 로딩 페이지를 붙일 예정
ㄴ 실제로 실행시켜보니 크게 문제되지 않아 그대로 두기로
마지막 페이지에 표시되는 만족/불만족 보다 적절한 단어 필요
현재 기능적으로는 잘 작동함, 모델만 연결 시키면 끝임
강화학습에 대한 언급만 넣기로 (예: 매월 마지막 날 오전 2시에 업데이트 됩니다./점검 화면)
요구사항 정의서 수정 필요
이하는 들어올 수 있는 질문들에 대한 대처
쓰레기를 여러 개 버리는 경우에는 어떻게 대처할 것인가
ㄴ 사진을 여러 개 넣으면 선입선출 방식으로 처리할 예정임/직접 기계를 설계하는 것이 아니라 프로그램만 만드는 것이기 때문에…
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 강화학습
김건우 | 모델 정보 시각화
이윤주 | 첫 페이지에 넣을 정보 정리
박정현 | 프론트 마지막 페이지 디테일 작업
이재빈 | 프론트 마지막 페이지 디테일 작업
명하영 | 회의록
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 24일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 24일
회의 시간 | 오전 09:10~09:36
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 현재 진척도
투명 페트병을 유리로 인식/유리를 투명 페트병으로 인식
ㄴ 계속 돌려보면서 문제점 찾아볼 예정(건우)
일정량 이상(100개)으로 데이터가 쌓일 시 재학습 진행
재학습 진행되는 동안 '점검중' 화면이 뜸 -> 끝난 이후엔 자동으로 메인 페이지 표시
그래프를 메인 페이지가 아닌 ppt에만 넣는다 1안
그래프도 메인 페이지에 넣는다(초록색으로 색상 변경) 2안
요구사항 정의서 수정, 프로그램 목록 작성 시작
여러명이 접속할 시 어떻게 되는지 시연 필요
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 요구사항 정의서 수정, 프로그램 목록
김건우 | 투명 페트병과 유리를 헷갈리는 이유 찾기
이윤주 | ppt 만들기 시작
박정현 | 강화 학습 백엔드 코드 작성
이재빈 | 재학습 시 점검중 화면 표시되도록 프론트 작성
명하영 | 회의록
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자

## 25일
회의록 문서 번호 REC_PJ_A01
1. 회의 개요
회의명 | 개선 사항 및 발생한 문제 파악
회의 일시 | 01월 24일
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 명하영
회의 참석자 | 임태환, 김건우, 명하영, 박정현, 이윤주, 이재빈
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 오늘 할 일
ppt 마무리-윤주
모달, 마지막 페이지 디테일-재빈
프로그램 목록-태환
레이블이 늘어날수록 loss는 적어지고 정확도는 높아짐
위의 이유는?
분류별 특징을 더 잘 학습해서?
분류 한 가지의 정확도가 올라서 평균이 오름?
시연 주소 10.10.21.89:3000
강화학습(점검)까지 시연
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | 완료 여부
| 쓰레기 이미지를 학습 시켜 분류 모델 생성 | 김건우, 이윤주, 임태환
| 시각화를 위한 프론트 작성 | 이재빈
| 백엔드 | 박정현, 임태환
4. 진행 상황 | 최대한 상세하게, 날짜별 진행상황 및 마지막에 담당한 부분 기입시 참고용
임태환 | 프로그램 목록
김건우 | 정확도 높아지는 이유 찾기, ppt(웹 아키텍쳐, 개발환경)
이윤주 | ppt 전체 마무리
박정현 | 웹 페이지 마무리, ppt(서비스 개요)
이재빈 | 웹 페이지 마무리
명하영 | 회의록, ppt(기획 배경, 프로그램 목표)
5. 추가사항.
REC_PJ_A01
재활용(Recycle) 앞 세글자_프로젝트 앞 두글자